## テスト仕様書
ユースケース記述テスト仕様書 |  |  |  | システム名称 | 得点管理システム |  | 改訂日 | 2023-12-11
[7 empty] | 改訂者 | 増子
No | ユースケース名 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認事項 | 期待値 | 実施結果 | 再試要否 | 実施日 | 担当者 | 承認者 | 備考
1 | ログインする | IDとPWを入力の上、ログインボタンを押下 | 入力時 | 入力が正しい場合 | １．システムに登録されたIDとPWを入力 ２．ログインボタンを押下 | システムにログインし、メインメニューを表示する | 〇 |  | 2024-05-15
2 |  |  |  | 入力が正しくない場合 | １．システムに登録されていないIDとPWを入力 ２．ログインボタンを押下 | 再びログイン画面を表示する | 〇 |  | 2024-05-15
3 | [5 empty] | IDの入力欄に入力されたIDを初期値としてセットする | × |  | 2024-05-15
4 | [5 empty] | 「IDまたはパスワードが確認できませんでした」のメッセージを表示する | × |  | 2024-05-15
5 |  |  | IDまたはPW未入力時 |  | １．IDまたはPWが未入力 ２．ログインボタンを押下 | 再びログイン画面を表示する | × |  | 2024-05-15
6 | [5 empty] | 未入力フィールドに「このフィールドを入力してください」とメッセージを表示する | × |  | 2024-05-15
7 | ログアウトする | 各画面右上のログアウトリンクをクリック |  |  | １．ログアウトリンクをクリック | ログアウト画面を表示する | × |  | 2024-05-15
8 | 学生を新規登録する | メニューの学生管理リンクをクリックする |  |  | １．学生管理リンクをクリック | 学生管理一覧画面を表示する | 〇 |  | 2024-05-15
9 | [5 empty] | ユーザーの学校に所属している学生を一覧で表示する | 〇 |  | 2024-05-15
10 |  | 学生管理一覧画面の新規登録リンクをクリックする |  |  | １．新規登録リンクをクリック | 学生登録画面を表示する | 〇 |  | 2024-05-15
11 |  | 入学年度、学生番号、氏名、クラスを入力し、登録して終了ボタンを押下する | 入力時 | 入力間違いなし | １．入学年度、学生番号、氏名、クラスを入力 ２．登録して終了ボタンを押下 | 入力された内容をDBに保存する | 〇 |  | 2024-05-15
12 | [5 empty] | 学生登録完了画面を表示する | topページ戻る |  | 2024-05-15
13 |  |  |  | 学生番号、氏名が未入力 | １．入学年度とクラスを入力、学生番号または氏名が未入力。 ２．登録して終了ボタンを押下 | 再び学生登録画面を表示する | × |  | 2024-05-15
14 | [5 empty] | 未入力のフィールドに「このフィールドを入力してください」と表示する | 名前のところは実装している |  | 2024-05-15
15 |  |  |  | 入学年度が未入力 | １．学生番号、氏名、クラスを入力、入学年度が未入力 ２．登録して終了ボタンを押下 | 再び学生登録画面を表示する | × |  | 2024-05-15
16 | [5 empty] | 「入学年度を選択してください」とメッセージを表示する | × |  | 2024-05-15
17 | [5 empty] | 入力していた学生番号、氏名、クラスを初期値としてセットする | × |  | 2024-05-15
18 |  |  |  | 学生番号が重複 | １．入学年度、学生番号、氏名、クラスを入力（学生番号は登録済みの値を入力する） ２．登録して終了ボタンを押下 | 再び学生登録画面を表示する | × |  | 2024-05-15
19 | [5 empty] | 「学生番号が重複しています」とメッセージを表示する | 登録はできないようになっている |  | 2024-05-15
20 | 学生の情報を変更する | メニューの学生管理リンクをクリックする |  |  | １．学生管理リンクをクリック | 学生管理一覧画面を表示する | 〇 |  | 2024-05-15 |  |  | No8と同テスト
21 | [5 empty] | ユーザーの学校に所属している学生を一覧で表示する | × |  | 2024-05-15 |  |  | No9と同テスト
22 |  | 変更対象学生の行にある変更リンクをクリックする |  |  | １．変更リンクをクリック | 学生変更画面を表示する | 〇 |  | 2024-05-15
23 | [5 empty] | DBに登録されている情報（氏名、クラス、在学中）をセットする | 〇 |  | 2024-05-15
24 |  | 絞り込み条件を入力し絞込みボタンを押下する | 未入力時 |  | １．すべて未入力で絞込ボタンを押下 | ログインユーザーの所属している学校の学生を表示する | × |  | 2024-05-15
25 |  |  | 入力時 | 入学年度のみ入力 | １．入学年度を入力 ２．絞込ボタンを押下 | ログインユーザーの所属している学校かつ入力された入学年度の学生を表示する | × |  | 2024-05-15
26 |  |  |  | クラスのみ入力 | １．クラスを入力 ２．絞込ボタンを押下 | 再び学生管理一覧を表示する | × |  | 2024-05-15
27 | [5 empty] | 「クラスを指定する場合は入学年度も指定してください」とメッセージを表示する | × |  | 2024-05-15
28 |  |  |  | 在学中のみ入力 | １．在学中を入力 ２．絞込ボタンを押下 | ログインユーザーの所属している学校かつ在学中の学生を表示する | × |  | 2024-05-15
29 |  |  |  | 入学年度、クラスを入力 | １．入学年度、クラスを入力 ２．絞込ボタンを押下 | ログインユーザーの所属している学校かつ入力された入学年度、クラスの学生を表示する | × |  | 2024-05-15
30 |  |  |  | 入学年度、在学中を入力 | １．入学年度、在学中を入力 ２．絞込ボタンを押下 | ログインユーザーの所属している学校かつ入力された入学年度、在学中の学生を表示する | × |  | 2024-05-15
31 |  |  |  | クラス、在学中を入力 | １．クラス、在学中を入力 ２．絞込ボタンを押下 | 再び学生管理一覧を表示する | × |  | 2024-05-15
32 | [5 empty] | 「クラスを指定する場合は入学年度も指定してください」とメッセージを表示する | × |  | 2024-05-15
33 |  |  |  | 入学年度、クラス、在学中を入力 | １．入学年度、クラス、在学中を入力 ２．絞込ボタンを押下 | ログインユーザーの所属している学校かつ入力された入学年度、クラス、在学中の学生を表示する | × |  | 2024-05-15
34 |  | 更新する項目に変更内容を入力し、変更ボタンを押下する | 未入力時 | 氏名が未入力 | １．氏名が未入力 ２．変更ボタンを押下 | 「このフィールドを入力して下さい」とメッセージを表示する | × |  | 2024-05-15
35 | [5 empty] | 学生変更画面を表示する | × |  | 2024-05-15
36 |  |  | 入力時 | ‐ | １．戻るリンクをクリック | 学生管理一覧画面を表示する | 〇 |  | 2024-05-15
37 |  |  |  | いずれかの情報を変更 | １．いずれかの情報を更新 ２．変更ボタンを押下 | 入力された内容でDBを変更する | 〇 |  | 2024-05-15
38 | [5 empty] | 学生変更完了画面を表示する | × |  | 2024-05-15
39 | 科目を新規登録する | メニューの科目管理リンクをクリックする |  |  | １．科目管理リンクをクリック | 科目管理一覧画面を表示する | 〇 |  | 2024-05-15
40 |  | 新規登録リンクをクリックする |  |  | １．新規登録リンクをクリック | 科目登録画面を表示する | 〇 |  | 2024-05-15
41 |  | 科目コード、科目名を入力し、登録ボタンを押下する | 未入力時 | 科目コード、科目名が未入力 | １．科目コードまたは科目名を未入力 ２．登録ボタンを押下 | 再び科目登録画面を表示する | 〇 |  | 2024-05-15
42 | [5 empty] | 未入力のフィールドに「このフィールドを入力して下さい」とメッセージを表示する | × |  | 2024-05-15
43 |  |  | 入力時 | - | １．戻るリンクをクリック | 科目一覧画面を表示する | × |  | 2024-05-15
44 |  |  |  | 入力間違いなし | １．科目コードと科目名を入力 ２．登録ボタンを押下 | 科目登録完了画面が表示される | × |  | 2024-05-15
45 | [5 empty] | 入力された内容をDBに保存する | 〇 |  | 2024-05-15
46 |  |  |  | 科目コードが重複 | １．重複した科目コードと科目名を入力 ２．登録ボタンを押下 | 再び科目登録画面を表示する | DBに保存はされない |  | 2024-05-15
47 | [5 empty] | 「科目コードが重複しています」とメッセージを表示する | × |  | 2024-05-15
48 | 科目の情報を変更する | メニューの科目管理リンクをクリックする |  |  | １．科目管理リンクをクリック | 科目管理一覧画面を表示する | 〇 |  | 2024-05-15
49 |  | 変更対象科目の行にある変更リンクをクリックする |  |  | １．変更対象科目の行にある変更リンクをクリック | 科目変更画面を表示する | 〇 |  | 2024-05-15
50 | [5 empty] | DBに登録されている情報（科目名）をセットする | 〇 |  | 2024-05-15
51 |  | 科目名を入力し、変更ボタンを押下する | 未入力時 | 科目名が未入力 | １．科目名が未入力 ２．変更ボタンを押下 | 再び科目変更画面を表示する | × |  | 2024-05-15
52 | [5 empty] | 未入力のフィールドに「このフィールドを入力して下さい」とメッセージを表示する | × |  | 2024-05-15
53 |  |  | 入力時 | - | １．戻るリンクをクリック | 科目一覧画面を表示する | × |  | 2024-05-15
54 |  |  |  | 入力間違いなし | １．科目名を変更 ２．変更ボタンを押下 | 科目変更完了画面を表示する | × |  | 2024-05-15
55 | [5 empty] | 入力された内容をDBに保存する | 〇 |  | 2024-05-15
56 | 科目の情報を削除する | メニューの科目管理リンクをクリックする |  |  | １．科目管理リンクをクリック | 科目管理一覧画面を表示する | 〇 |  | 2024-05-15
57 |  | 削除対象科目の行にある削除リンクをクリックする |  |  | １．変更削除科目の行にある削除リンクをクリック | 科目削除画面を表示する | × |  | 2024-05-15
58 |  | 削除ボタンを押下する |  |  | １．戻るリンクをクリック | 科目一覧画面を表示する | 〇 |  | 2024-05-15
59 |  |  |  |  | １．削除ボタンを押下 | 科目削除完了画面を表示する | × |  | 2024-05-15
60 | [5 empty] | DBに登録されている情報（科目情報）を削除する | 〇 |  | 2024-05-15
61 | 成績を登録する | メニューの成績登録リンクをクリックする |  |  |  | 成績管理一覧画面を表示する | 〇 |  | 2024-05-15
62 |  | 入学年度、クラス、科目、回数を入力し、検索ボタンを押下する | 未入力時 | 入学年度、クラス、科目、回数のいずれかが未入力 | １．入学年度、クラス、科目、回数のいずれかが未入力 ２．検索ボタンを押下 | 再び成績管理一覧画面を表示する | × |  | 2024-05-15
63 | [5 empty] | 「入学年度とクラスと科目と回数を選択してください」とメッセージを表示する | × |  | 2024-05-15
64 |  |  | 入力時 | 入力間違いなし | １．入学年度、クラス、科目、回数を入力 ２．検索ボタンを押下 | 入力された入学年度、クラス、科目、回数の成績の入力欄を表示する | 〇 |  | 2024-05-15
65 |  | 成績を入力し、登録して終了ボタンを押下する | 入力時 | 0～100でない数値を入力 | １．0～100でない数値を入力 ２．登録して終了ボタンを押下 | 再び成績管理一覧画面を表示する | × |  | 2024-05-15
66 | [5 empty] | 正しくない数値が入力されている入力欄に「0～100の範囲で入力してください」とメッセージを表示する | × |  | 2024-05-15
67 |  |  |  | 0～100の数値を入力 | １．0～100の数値を入力 ２．登録して終了ボタンを押下 | 成績登録完了画面を表示する | × |  | 2024-05-15
68 | [5 empty] | 入力された内容をDBに保存する | 〇 |  | 2024-05-15
69 | 成績を変更する | メニューの成績登録リンクをクリックする |  |  |  | 成績管理一覧画面を表示する | 〇 |  | 2024-05-15 |  |  | No61と同テスト
70 |  | 入学年度、クラス、科目、回数を入力し、検索ボタンを押下する | 未入力時 | 入学年度、クラス、科目、回数のいずれかが未入力 | １．入学年度、クラス、科目、回数のいずれかが未入力 ２．検索ボタンを押下 | 再び成績管理一覧画面を表示する | × |  | 2024-05-15 |  |  | No62と同テスト
71 | [5 empty] | 「入学年度とクラスと科目と回数を選択してください」とメッセージを表示する | × |  | 2024-05-15 |  |  | No63と同テスト
72 |  |  | 入力時 | 入力間違いなし | １．入学年度、クラス、科目、回数を入力 ２．検索ボタンを押下 | 入力された入学年度、クラス、科目、回数の成績の入力欄を表示する | × |  | 2024-05-15 |  |  | No64と同テスト
73 | [5 empty] | DBに登録されている成績をセットする | × |  | 2024-05-15
74 |  | 成績を変更し、登録して終了ボタンを押下する | 入力時 | 0～100でない数値に変更 | １．0～100でない数値に変更 ２．登録して終了ボタンを押下 | 再び成績管理一覧画面を表示する | × |  | 2024-05-15
75 | [5 empty] | 正しくない数値が入力されている入力欄に「0～100の範囲で入力してください」とメッセージを表示する | × |  | 2024-05-15
76 |  |  |  | 0～100の数値に変更 | １．0～100の数値に変更 ２．登録して終了ボタンを押下 | 成績登録完了画面を表示する | × |  | 2024-05-15
77 | [5 empty] | 入力された内容をDBに保存する | × |  | 2024-05-15
78 |  | 成績を変更し、登録して再度入力ボタンを押下する | 入力時 | 0～100でない数値に変更 | １．0～100でない数値に変更 ２．登録して再度入力ボタンを押下 | 再び成績管理一覧画面を表示する | × |  | 2024-05-15
79 | [5 empty] | 正しくない数値が入力されている入力欄に「0～100の範囲で入力してください」とメッセージを表示する | × |  | 2024-05-15
80 |  |  |  | 0～100の数値に変更 | １．0～100の数値に変更 ２．登録して再度入力ボタンを押下 | 再び成績管理一覧画面を表示する | × |  | 2024-05-15
81 | [5 empty] | 入力された内容をDBに保存する | × |  | 2024-05-15
82 | 成績を削除する | メニューの成績登録リンクをクリックする |  |  |  | 成績管理一覧画面を表示する | 〇 |  | 2024-05-15 |  |  | No61と同テスト
83 |  | 入学年度、クラス、科目、回数を入力し、検索ボタンを押下する | 未入力時 | 入学年度、クラス、科目、回数のいずれかが未入力 | １．入学年度、クラス、科目、回数のいずれかが未入力 ２．検索ボタンを押下 | 再び成績管理一覧画面を表示する | × |  | 2024-05-15 |  |  | No62と同テスト
84 | [5 empty] | 「入学年度とクラスと科目と回数を選択してください」とメッセージを表示する | × |  | 2024-05-15 |  |  | No63と同テスト
85 |  |  | 入力時 | 入力間違いなし | １．入学年度、クラス、科目、回数を入力 ２．検索ボタンを押下 | 入力された入学年度、クラス、科目、回数の成績の入力欄を表示する | × |  | 2024-05-15 |  |  | No64と同テスト
86 | [5 empty] | DBに登録されている成績をセットする | × |  | 2024-05-15 |  |  | No77と同テスト
87 |  | 削除する成績の列のチェックボックスにチェックし、登録して終了ボタンを押下する |  |  | １．削除する成績の列のチャックボックスにチェックを入れる ２．登録して終了ボタンを押下する | 成績登録完了画面を表示する | × |  | 2024-05-15
88 | [5 empty] | DBから成績を削除する | × |  | 2024-05-15
89 |  | 削除する成績の列のチェックボックスにチェックし、登録して再度入力ボタンを押下する |  |  | １．削除する成績の列のチャックボックスにチェックを入れる ２．登録して再度入力ボタンを押下する | 再び成績管理一覧画面を表示する | × |  | 2024-05-15
90 | [5 empty] | DBから成績を削除する | × |  | 2024-05-15
91 | 成績を科目、クラス毎に参照する | メニューの成績参照リンクをクリックする |  |  |  | 成績参照検索画面を表示する | 〇 |  | 2024-05-15
92 |  | 入学年度、クラス、科目を入力し、検索ボタンを押下する | 未入力時 | 入学年度、クラス、科目のいずれかが未入力 | １．入学年度、クラス、科目のいずれかが未入力 ２．検索ボタンを押下 | 再び成績参照検索画面を表示する | × |  | 2024-05-15
93 | [5 empty] | 「入学年度とクラスと科目を選択してください」とメッセージを表示する | × |  | 2024-05-15
94 |  |  | 入力時 | 入力間違いなし | １．入学年度、クラス、科目を入力 ２．検索ボタンを押下 | 科目別成績一覧画面を表示する | × |  | 2024-05-15
95 | [5 empty] | 入力された条件に一致するデータを表示する | × |  | 2024-05-15
96 |  |  |  | 該当のデータがない入学年度、クラス、科目を入力 | １．該当のデータがない入学年度、クラス、科目を入力 ２．検索ボタンを押下 | 成績参照検索画面を表示する | × |  | 2024-05-15
97 | [5 empty] | 「学生情報が存在しませんでした」とメッセージを表示する | × |  | 2024-05-15
98 | 成績を学生毎に参照する | メニューの成績参照リンクをクリックする |  |  |  | 成績参照検索画面を表示する | 〇 |  | 2024-05-15
99 |  | 学生番号を入力し、検索ボタンを押下する | 未入力時 | 学生番号が未入力 | １．学生番号が未入力 ２．検索ボタンを押下 | 再び成績参照検索画面を表示する | × |  | 2024-05-15
100 | [5 empty] | 未入力のフィールドに「このフィールドを入力してください」とメッセージを表示する | × |  | 2024-05-15
101 |  |  | 入力時 | 入力間違いなし | １．学生番号を入力 ２．検索ボタンを押下 | 学生別成績一覧画面を表示する | 〇 |  | 2024-05-15
102 | [5 empty] | 入力された条件に一致するデータを表示する | 〇 |  | 2024-05-15
103 |  |  |  | 該当のデータがない学生番号を入力 | １．該当データのない学生番号を入力 ２．検索ボタンを押下 | 学生別成績一覧画面を表示する | × |  | 2024-05-15
104 | [5 empty] | 「成績情報が存在しませんでした」とメッセージを表示する | × |  | 2024-05-15
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

## エビデンス_
ユースケース記述テスト結果 |  | システム名称 | 得点管理システム | 改訂日
改訂者
項番１